## Buttons
| Obra | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
| NOVO CEI SÃO JOSÉ | SINAPI - 03/2024 - Santa Catarina ORSE - 02/2024 - Sergipe SETOP - 01/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo |  | 22,34% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 37.861,00 | 100,00% 37.861,00
2 | DEMOLIÇÕES, MOVIMENTAÇÕES DE TERRA, CONTENÇÕES E REASSENTAMENTOS | 100,00% 205.079,25 | 40,00% 82.031,70 | 60,00% 123.047,55
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 126.548,75 |  |  | 100,00% 126.548,75
4 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 167.776,38 |  |  |  | 75,00% 125.832,29 | 25,00% 41.944,10
5 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 271.986,80 |  |  |  |  | 30,00% 81.596,04 | 30,00% 81.596,04 | 40,00% 108.794,72
6 | COBERTURA | 100,00% 79.947,16 | [7 empty] | 50,00% 39.973,58 | 50,00% 39.973,58
7 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 100,00% 228.800,81 | [5 empty] | 20,00% 45.760,16 | 10,00% 22.880,08 | 30,00% 68.640,24 | 40,00% 91.520,32
8 | PAVIMENTAÇÕES | 100,00% 40.976,60 | [9 empty] | 100,00% 40.976,60
9 | ESQUADRIAS | 100,00% 105.207,46 | [9 empty] | 75,00% 78.905,60 | 25,00% 26.301,87
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 65.559,34 | [7 empty] | 15,00% 9.833,90 |  |  | 60,00% 39.335,60 | 25,00% 16.389,84
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 99.380,74 | [7 empty] | 15,00% 14.907,11 |  |  | 60,00% 59.628,44 | 25,00% 24.845,19
12 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 7.403,80 | [11 empty] | 100,00% 7.403,80
13 | PINTURAS | 100,00% 42.696,78 | [11 empty] | 100,00% 42.696,78
14 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | 100,00% 23.444,79 | [11 empty] | 100,00% 23.444,79
15 | COMPLEMENTOS | 100,00% 15.147,48 | [11 empty] | 100,00% 15.147,48
16 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.135,58 | [11 empty] | 100,00% 2.135,58
Porcentagem |  |  | 7,89% | 8,1% | 8,33% | 8,28% | 8,13% | 8,38% | 8,66% | 8,77% | 8,65% | 7,89% | 8,24% | 8,69%
Custo |  |  | 119.892,70 | 123.047,55 | 126.548,75 | 125.832,29 | 123.540,14 | 127.356,20 | 131.674,80 | 133.354,84 | 131.493,90 | 119.882,20 | 125.265,91 | 132.063,45
Porcentagem Acumulado |  |  | 7,89% | 15,98% | 24,31% | 32,59% | 40,72% | 49,09% | 57,76% | 66,53% | 75,18% | 83,07% | 91,31% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 119.892,70 | 242.940,25 | 369.489,00 | 495.321,28 | 618.861,42 | 746.217,62 | 877.892,42 | 1.011.247,25 | 1.142.741,16 | 1.262.623,35 | 1.387.889,27 | 1.519.952,72
_______________________________________________________________ DIEGO STEFFEN MORAIS Arquiteto e Urbanista CAU A41.114-0