## Table 1
OBRA: 232 - Ponte de concreto armado s/ Rio Braço do Norte-Represa-Vão; 75,45m- km 2+540m a 2+615,45m ENDEREÇO: Anel viario Braço do Norte-Braço do Norte/SC CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM 1 2 3 4 | SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS-PADRÃO DNIT-OBRA PEQUENO PORTE SERVIÇOS PRELIMINARES-ENSECADEIRAS | PESO 4,28% 1,03% 3,79% 11,93% | VALOR(R$) 211.842,44 51.265,23 187.935,27 591.152,83 | MÊS 1 17,99% R$ 38.110,45 50,00% R$ 25.632,62 17,99% R$ 33.809,56 20,00% R$ 118.230,57 | MÊS 2 14,56% R$ 30.844,26 0,00% R$ 0,00 14,56% R$ 27.363,38 20,00% R$ 118.230,57 | MÊS 3 14,47% R$ 30.653,60 0,00% R$ 0,00 14,47% R$ 27.194,23 20,00% R$ 118.230,57 | MÊS 4 14,47% R$ 30.653,60 0,00% R$ 0,00 14,47% R$ 27.194,23 20,00% R$ 118.230,57 | MÊS 5 38,51% R$ 81.580,52 50,00% R$ 25.632,62 38,51% R$ 72.373,87 20,00% R$ 118.230,57
5 INFRAESTRUTURA |  | 22.76% | 1127792.54 | 60,00% R$ 676.675,52 | 40,00% R$ 451.117,02 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00
6 MESO ESTRUTURA |  | 10.51% | 520517.14 | 0,00% R$ 0,00 | 20,00% R$ 104.103,43 | 30,00% R$ 156.155,14 | 30,00% R$ 156.155,14 | 20,00% R$ 104.103,43
7 SUPERESTRUTURA |  | 40.13% | 1988135.24 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 20,00% R$ 397.627,05 | 20,00% R$ 397.627,05 | 60,00% R$ 1.192.881,14
8 ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES |  | 5.57% | 276036.46 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 100,00% R$ 276.036,46
TOTAL SIMPLES |  | 100% | 4954677.15 | 18,01% R$ 892.458,71 | 14,77% R$ 731.658,64 | 14,73% R$ 729.860,59 | 14,73% R$ 729.860,59 | 37,76% R$ 1.870.838,61
TOTAL ACUMULADO |  | 100% | 4954677.15 | 18,01% R$ 892.458,71 | 32,78% R$ 1.624.117,36 | 47,51% R$ 2.353.977,95 | 62,24% R$ 3.083.838,54 | 100,00% R$ 4.954.677,15
13627_v90 - Em Edição Emissão em 12/07/2024 13:53:14 Página 1 de 1
AMUREL Rua Rio Branco - 67, Centro CEP: 88705160 - Tubarão - SC

## Table 2
OBRA: | 232 - Ponte de concreto armado s/ Rio Braço do Norte-Represa-Vão; 75,45m- km 2+540m a 2+615,45m
ENDEREÇO: | Anel viario Braço do Norte-Braço do Norte/SC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI: |  | 24.23%
BDI Equipamentos:
BDI Diferenciado:
BASE DO ORÇAMENTO: |  | Composição Própria 05/2024, Cotação 05/2024, SICRO/SC 01/2024, SINAPI/SC 05/2024
ITEM | DESCRIÇÃO |  | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 211842.44
1.1 | Administração local da obra- obra de arte especial- ponte |  | C.P. 2752404165770 - Composição Própria 05/2024 | unid | 1 | 170524.39 | 24.23 | 211842.44 | 211842.44
2 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 51265.23
2.1 | Mobilização/desmobilização de equipamentos |  | 2752407170620 - Cotação 05/2024 | unid | 1 | 41266.39 | 24.23 | 51265.23 | 51265.23
3 | CANTEIRO DE OBRAS-PADRÃO DNIT-OBRA PEQUENO PORTE | [7 empty] | 187935.27
3.1 | Placa de obra-padrão |  | C.P. 2752303146635 - Composição Própria 05/2024 | m | 12 | 303.02 | 24.23 | 376.44 | 4517.28
3.2 | Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor (ref SINAPI 101489) |  | C.P. 2752406169661 - Composição Própria 05/2024 | unid | 1 | 880.78 | 24.23 | 1094.19 | 1094.19
3.3 | Regularização de superfície com motoniveladora |  | 4413986 - SICRO/SC 01/2024 | m | 3135.77 | 0.07 | 24.23 | 0.08 | 250.86
3.4 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 |  | 98459 - SINAPI/SC 05/2024 | m | 80 | 89.15 | 24.23 | 110.75 | 8860
3.5 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico |  | 0903845 - SICRO/SC 01/2024 | m | 61.15 | 130.61 | 24.23 | 162.25 | 9921.58
3.6 | Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga |  | C.P. 2752310153785 - Composição Própria 05/2024 | mês | 5 | 650.39 | 24.23 | 807.97 | 4039.85
3.7 | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos - ref. SINAPI 93207 |  | C.P. 2752405168206 - Composição Própria 05/2024 | m | 89.89 | 1127.34 | 24.23 | 1400.49 | 125890.04
3.8 | Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. ref. SINAPI 93582 |  | C.P. 2752405168205 - Composição Própria 05/2024 | m | 84.79 | 316.72 | 24.23 | 393.46 | 33361.47
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES-ENSECADEIRAS | [7 empty] | 591152.83
4.1 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 |  | 99059 - SINAPI/SC 05/2024 | m | 174.9 | 90.22 | 24.23 | 112.08 | 19602.79
4.2 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  | 4805757 - SICRO/SC 01/2024 | m | 3135.77 | 6.85 | 24.23 | 8.5 | 26654.04
4.3 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento |  | 1505860 - SICRO/SC 01/2024 | m | 1650 | 176.39 | 24.23 | 219.12 | 361548
4.4 | Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m - carga com carregadeira de 1,72 m e descarga livre |  | 5915405 - SICRO/SC 01/2024 | t | 2475 | 5.59 | 24.23 | 6.94 | 17176.5
4.5 | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m para rocha - rodovia pavimentada |  | 5914348 - SICRO/SC 01/2024 | tkm | 103950 | 1.13 | 24.23 | 1.4 | 145530
4.6 | Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m - carga com carregadeira de 1,72 m e descarga livre-Retirada |  | 5915405 - SICRO/SC 01/2024 | t | 2475 | 5.59 | 24.23 | 6.94 | 17176.5
4.7 | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m para rocha - rodovia pavimentada-Retirada |  | 5914348 - SICRO/SC 01/2024 | tkm | 2475 | 1.13 | 24.23 | 1.4 | 3465
5 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 1127792.54
5.1 | FUNDAÇAO-ESTACAS | [7 empty] | 1127792.54
5.1.1 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 3 a 4 m |  | 4805753 - SICRO/SC 01/2024 | m | 1463.25 | 80.57 | 24.23 | 100.09 | 146456.69
5.1.2 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  | 4815671 - SICRO/SC 01/2024 | m | 1463.25 | 17.17 | 24.23 | 21.33 | 31211.12
5.1.3 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção |  | 2306066 - SICRO/SC 01/2024 | m | 672 | 227.86 | 24.23 | 283.07 | 190223.04
5.1.4 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção |  | 2306070 - SICRO/SC 01/2024 | m | 228 | 1252.94 | 24.23 | 1556.52 | 354886.56
5.1.5 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação |  | 2306732 - SICRO/SC 01/2024 | m | 114 | 965.54 | 24.23 | 1199.49 | 136741.86
5.1.6 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  | 0407819 - SICRO/SC 01/2024 | kg | 11089 | 12.06 | 24.23 | 14.98 | 166113.22
5.1.7 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953) |  | 1525 - SINAPI/SC 05/2024 | m | 105.93 | 614.6 | 24.23 | 763.51 | 80878.61
5.1.8 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada |  | 5914569 - SICRO/SC 01/2024 | tkm | 12711.6 | 0.64 | 24.23 | 0.79 | 10042.16
5.1.9 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m/h - confecção em central dosadora de m/h |  | 1106088 - SICRO/SC 01/2024 | m | 105.93 | 57.51 | 24.23 | 71.44 | 7567.63
2010-05-01 | Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm |  | 2306248 - SICRO/SC 01/2024 | m | 5.55 | 532.53 | 24.23 | 661.56 | 3671.65
6 | MESO ESTRUTURA | [7 empty] | 520517.14
6.1 | BLOCOS-BERÇOS DE APOIO | [7 empty] | 226707.8
6.1.1 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  | 4805757 - SICRO/SC 01/2024 | m | 106.72 | 6.85 | 24.23 | 8.5 | 907.12
6.1.2 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  | 1106057 - SICRO/SC 01/2024 | m | 7.8 | 436.56 | 24.23 | 542.33 | 4230.17
6.1.3 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 3108012 - SICRO/SC 01/2024 | m | 152.44 | 95.88 | 24.23 | 119.11 | 18157.12
6.1.4 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  | 0407819 - SICRO/SC 01/2024 | kg | 6745 | 12.06 | 24.23 | 14.98 | 101040.1
6.1.5 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953) |  | 1525 - SINAPI/SC 05/2024 | m | 97.07 | 614.6 | 24.23 | 763.51 | 74113.91
6.1.6 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada |  | 5914569 - SICRO/SC 01/2024 | tkm | 11648.4 | 0.64 | 24.23 | 0.79 | 9202.23
6.1.7 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m/h - confecção em central dosadora de m/h |  | 1106088 - SICRO/SC 01/2024 | m | 97.07 | 57.51 | 24.23 | 71.44 | 6934.68
6.1.8 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  | 4815671 - SICRO/SC 01/2024 | m | 106.72 | 17.17 | 24.23 | 21.33 | 2276.33
6.1.9 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação |  | 0307731 - SICRO/SC 01/2024 | dm | 67.2 | 117.95 | 24.23 | 146.52 | 9846.14
6.2 | PORTICO-P1 | [7 empty] | 68845.74
6.2.1 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 3108012 - SICRO/SC 01/2024 | m | 67.13 | 95.88 | 24.23 | 119.11 | 7995.85
6.2.2 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação |  | 2108169 - SICRO/SC 01/2024 | m | 100.65 | 49.88 | 24.23 | 61.96 | 6236.27
6.2.3 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 3816197 - SICRO/SC 01/2024 | m | 70.71 | 60.06 | 24.23 | 74.61 | 5275.67
6.2.4 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  | 0407819 - SICRO/SC 01/2024 | kg | 1876 | 12.06 | 24.23 | 14.98 | 28102.48
6.2.5 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953) |  | 1525 - SINAPI/SC 05/2024 | m | 22.84 | 614.6 | 24.23 | 763.51 | 17438.56
6.2.6 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada |  | 5914569 - SICRO/SC 01/2024 | tkm | 2740.8 | 0.64 | 24.23 | 0.79 | 2165.23
6.2.7 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m/h - confecção em central dosadora de m/h |  | 1106088 - SICRO/SC 01/2024 | m | 22.84 | 57.51 | 24.23 | 71.44 | 1631.68
6.3 | PORTICOS-P2 E P3 | [7 empty] | 161462.22
6.3.1 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 3108012 - SICRO/SC 01/2024 | m | 180.95 | 95.88 | 24.23 | 119.11 | 21552.95
6.3.2 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação |  | 2108169 - SICRO/SC 01/2024 | m | 100.65 | 49.88 | 24.23 | 61.96 | 6236.27
6.3.3 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 3816197 - SICRO/SC 01/2024 | m | 70.71 | 60.06 | 24.23 | 74.61 | 5275.67
6.3.4 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  | 0407819 - SICRO/SC 01/2024 | kg | 4334 | 12.06 | 24.23 | 14.98 | 64923.32
6.3.5 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953) |  | 1525 - SINAPI/SC 05/2024 | m3 | 68.27 | 614.6 | 24.23 | 763.51 | 52124.82
6.3.6 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada |  | 5914569 - SICRO/SC 01/2024 | tkm | 8192.4 | 0.64 | 24.23 | 0.79 | 6471.99
6.3.7 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m/h - confecção em central dosadora de m/h |  | 1106088 - SICRO/SC 01/2024 | m | 68.27 | 57.51 | 24.23 | 71.44 | 4877.2
6.4 | PORTICO-P4 | [7 empty] | 63501.38
6.4.1 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 3108012 - SICRO/SC 01/2024 | m | 49.36 | 95.88 | 24.23 | 119.11 | 5879.26
6.4.2 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação |  | 2108169 - SICRO/SC 01/2024 | m | 100.65 | 49.88 | 24.23 | 61.96 | 6236.27
6.4.3 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 3816197 - SICRO/SC 01/2024 | m | 70.71 | 60.06 | 24.23 | 74.61 | 5275.67
6.4.4 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  | 0407819 - SICRO/SC 01/2024 | kg | 1879 | 12.06 | 24.23 | 14.98 | 28147.42
6.4.5 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953) |  | 1525 - SINAPI/SC 05/2024 | m | 19.32 | 614.6 | 24.23 | 763.51 | 14751.01
6.4.6 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada |  | 5914569 - SICRO/SC 01/2024 | tkm | 2318.4 | 0.64 | 24.23 | 0.79 | 1831.53
6.4.7 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m/h - confecção em central dosadora de m/h |  | 1106088 - SICRO/SC 01/2024 | m | 19.32 | 57.51 | 24.23 | 71.44 | 1380.22
7 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 1988135.24
7.1 | LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS DE 24,85M- VÃOS EXTREMOS(16X) | [7 empty] | 741007.78
7.1.1 | Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 3106427 - SICRO/SC 01/2024 | m | 1558.72 | 39.55 | 24.23 | 49.13 | 76579.91
7.1.2 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  | 0407819 - SICRO/SC 01/2024 | kg | 8467 | 12.06 | 24.23 | 14.98 | 126835.66
7.1.3 | Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação |  | 4507956 - SICRO/SC 01/2024 | kg | 7395 | 11.48 | 24.23 | 14.26 | 105452.7
7.1.4 | Protensão de tirante com 10 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 860 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça |  | 5605955 - SICRO/SC 01/2024 | un | 16 | 705.05 | 24.23 | 875.88 | 14014.08
7.1.5 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953) |  | 34496 - SINAPI/SC 05/2024 | m | 99.36 | 612.42 | 24.23 | 760.8 | 75593.08
7.1.6 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m/h - confecção em central dosadora de m/h |  | 1106088 - SICRO/SC 01/2024 | m | 99.36 | 57.51 | 24.23 | 71.44 | 7098.27
7.1.7 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t |  | 5915400 - SICRO/SC 01/2024 | un | 16 | 3291.49 | 24.23 | 4089.01 | 65424.16
7.1.8 | Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada |  | 5915330 - SICRO/SC 01/2024 | km | 2880 | 52.5 | 24.23 | 65.22 | 187833.6
7.1.9 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste |  | 3806420 - SICRO/SC 01/2024 | un | 16 | 4134.29 | 24.23 | 5136.02 | 82176.32
7.2 | LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS DE 24,85M- VÃOS INTERNOS(8X) | [7 empty] | 368175.54
7.2.1 | Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 3106427 - SICRO/SC 01/2024 | m | 799.36 | 39.55 | 24.23 | 49.13 | 39272.55
7.2.2 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  | 0407819 - SICRO/SC 01/2024 | kg | 4012 | 12.06 | 24.23 | 14.98 | 60099.76
7.2.3 | Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação |  | 4507956 - SICRO/SC 01/2024 | kg | 3698 | 11.48 | 24.23 | 14.26 | 52733.48
7.2.4 | Protensão de tirante com 10 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 860 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça |  | 5605955 - SICRO/SC 01/2024 | un | 8 | 705.05 | 24.23 | 875.88 | 7007.04
7.2.5 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953) |  | 34496 - SINAPI/SC 05/2024 | m | 49.68 | 612.42 | 24.23 | 760.8 | 37796.54
7.2.6 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m/h - confecção em central dosadora de m/h |  | 1106088 - SICRO/SC 01/2024 | m | 49.68 | 57.51 | 24.23 | 71.44 | 3549.13
7.2.7 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t |  | 5915400 - SICRO/SC 01/2024 | un | 8 | 3291.49 | 24.23 | 4089.01 | 32712.08
7.2.8 | Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada |  | 5915330 - SICRO/SC 01/2024 | km | 1440 | 52.5 | 24.23 | 65.22 | 93916.8
7.2.9 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste |  | 3806420 - SICRO/SC 01/2024 | un | 8 | 4134.29 | 24.23 | 5136.02 | 41088.16
7.3 | TRANSVERSINAS(4X) | [7 empty] | 30310.24
7.3.1 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 3108012 - SICRO/SC 01/2024 | m | 86.6 | 95.88 | 24.23 | 119.11 | 10314.92
7.3.2 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  | 0407819 - SICRO/SC 01/2024 | kg | 770 | 12.06 | 24.23 | 14.98 | 11534.6
7.3.3 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953) |  | 1525 - SINAPI/SC 05/2024 | m | 9.1 | 614.6 | 24.23 | 763.51 | 6947.94
7.3.4 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada |  | 5914569 - SICRO/SC 01/2024 | tkm | 1092 | 0.64 | 24.23 | 0.79 | 862.68
7.3.5 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m/h - confecção em central dosadora de m/h |  | 1106088 - SICRO/SC 01/2024 | m | 9.1 | 57.51 | 24.23 | 71.44 | 650.1
7.4 | LAJES | [7 empty] | 565200.44
7.4.1 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 3108012 - SICRO/SC 01/2024 | m | 756.26 | 95.88 | 24.23 | 119.11 | 90078.12
7.4.2 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  | 0407819 - SICRO/SC 01/2024 | kg | 19253 | 12.06 | 24.23 | 14.98 | 288409.94
7.4.3 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953) |  | 1525 - SINAPI/SC 05/2024 | m3 | 200.82 | 614.6 | 24.23 | 763.51 | 153328.07
7.4.4 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada |  | 5914569 - SICRO/SC 01/2024 | tkm | 24098.4 | 0.64 | 24.23 | 0.79 | 19037.73
7.4.5 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m/h - confecção em central dosadora de m/h |  | 1106088 - SICRO/SC 01/2024 | m | 200.82 | 57.51 | 24.23 | 71.44 | 14346.58
7.5 | CORTINAS(2X) | [7 empty] | 35437.65
7.5.1 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 3108012 - SICRO/SC 01/2024 | m | 97.51 | 95.88 | 24.23 | 119.11 | 11614.41
7.5.2 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  | 0407819 - SICRO/SC 01/2024 | kg | 691 | 12.06 | 24.23 | 14.98 | 10351.18
7.5.3 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953) |  | 1525 - SINAPI/SC 05/2024 | m | 14.49 | 614.6 | 24.23 | 763.51 | 11063.25
7.5.4 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada |  | 5914569 - SICRO/SC 01/2024 | tkm | 1738.8 | 0.64 | 24.23 | 0.79 | 1373.65
7.5.5 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m/h - confecção em central dosadora de m/h |  | 1106088 - SICRO/SC 01/2024 | m | 14.49 | 57.51 | 24.23 | 71.44 | 1035.16
7.6 | ALAS(4X) | [7 empty] | 17149.69
7.6.1 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 3108012 - SICRO/SC 01/2024 | m | 34.88 | 95.88 | 24.23 | 119.11 | 4154.55
7.6.2 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  | 0407819 - SICRO/SC 01/2024 | kg | 510 | 12.06 | 24.23 | 14.98 | 7639.8
7.6.3 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953) |  | 1525 - SINAPI/SC 05/2024 | m | 5.76 | 614.6 | 24.23 | 763.51 | 4397.81
7.6.4 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada |  | 5914569 - SICRO/SC 01/2024 | tkm | 691.2 | 0.64 | 24.23 | 0.79 | 546.04
7.6.5 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m/h - confecção em central dosadora de m/h |  | 1106088 - SICRO/SC 01/2024 | m | 5.76 | 57.51 | 24.23 | 71.44 | 411.49
7.7 | BARREIRAS NEW JERSEY | [7 empty] | 107732.7
7.7.1 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 3108012 - SICRO/SC 01/2024 | m | 274.64 | 95.88 | 24.23 | 119.11 | 32712.37
7.7.2 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  | 0407819 - SICRO/SC 01/2024 | kg | 2760 | 12.06 | 24.23 | 14.98 | 41344.8
7.7.3 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953) |  | 1525 - SINAPI/SC 05/2024 | m | 36.22 | 614.6 | 24.23 | 763.51 | 27654.33
7.7.4 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada |  | 5914569 - SICRO/SC 01/2024 | tkm | 4346.4 | 0.64 | 24.23 | 0.79 | 3433.65
7.7.5 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m/h - confecção em central dosadora de m/h |  | 1106088 - SICRO/SC 01/2024 | m | 36.22 | 57.51 | 24.23 | 71.44 | 2587.55
7.8 | GUARDA CORPO | [7 empty] | 57303.5
7.8.1 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 3108012 - SICRO/SC 01/2024 | m | 43.32 | 95.88 | 24.23 | 119.11 | 5159.84
7.8.2 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  | 0407819 - SICRO/SC 01/2024 | kg | 206 | 12.06 | 24.23 | 14.98 | 3085.88
7.8.3 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953) |  | 1525 - SINAPI/SC 05/2024 | m | 1.62 | 614.6 | 24.23 | 763.51 | 1236.88
7.8.4 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada |  | 5914569 - SICRO/SC 01/2024 | tkm | 194.4 | 0.64 | 24.23 | 0.79 | 153.57
7.8.5 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m/h - confecção em central dosadora de m/h |  | 1106088 - SICRO/SC 01/2024 | m | 1.62 | 57.51 | 24.23 | 71.44 | 115.73
7.8.6 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, DN 50 (2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020 |  | 92335 - SINAPI/SC 05/2024 | m | 452.7 | 84.56 | 24.23 | 105.04 | 47551.6
7.9 | PLACA DE TRANSIÇÃO(2X) | [7 empty] | 65817.7
7.9.1 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  | 1106057 - SICRO/SC 01/2024 | m | 7.95 | 436.56 | 24.23 | 542.33 | 4311.52
7.9.2 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 3108012 - SICRO/SC 01/2024 | m | 11.21 | 95.88 | 24.23 | 119.11 | 1335.22
7.9.3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  | 0407819 - SICRO/SC 01/2024 | kg | 2426 | 12.06 | 24.23 | 14.98 | 36341.48
7.9.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953) |  | 1525 - SINAPI/SC 05/2024 | m | 25.63 | 614.6 | 24.23 | 763.51 | 19568.76
7.9.5 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada |  | 5914569 - SICRO/SC 01/2024 | tkm | 3075.6 | 0.64 | 24.23 | 0.79 | 2429.72
7.9.6 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m/h - confecção em central dosadora de m/h |  | 1106088 - SICRO/SC 01/2024 | m | 25.63 | 57.51 | 24.23 | 71.44 | 1831
8 | ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 276036.46
8.1 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação |  | 2007971 - SICRO/SC 01/2024 | m | 72 | 90.79 | 24.23 | 112.78 | 8120.16
8.2 | Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 3,0 mm |  | 5214010 - SICRO/SC 01/2024 | m | 550 | 206.38 | 24.23 | 256.38 | 141009
8.3 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação |  | 5213489 - SICRO/SC 01/2024 | un | 2 | 876 | 24.23 | 1088.25 | 2176.5
8.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953) |  | 1525 - SINAPI/SC 05/2024 | m | 49.49 | 614.6 | 24.23 | 763.51 | 37786.1
8.5 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada |  | 5914569 - SICRO/SC 01/2024 | tkm | 5938.8 | 0.64 | 24.23 | 0.79 | 4691.65
8.6 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m/h - confecção em central dosadora de m/h |  | 1106088 - SICRO/SC 01/2024 | m | 49.49 | 57.51 | 24.23 | 71.44 | 3535.56
8.7 | Piso cimentado desempenado com acabamento liso E =3,0cm com junta plástica. ref. SINAPI 74079/5 |  | C.P. 1652201126691 - Composição Própria 05/2024 | m | 181.08 | 129.77 | 24.23 | 161.21 | 29191.9
8.8 | Pintura de ligação |  | 4011353 - SICRO/SC 01/2024 | m | 603.6 | 0.28 | 24.23 | 0.34 | 205.22
8.9 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 |  | 95995 - SINAPI/SC 05/2024 | m | 24.14 | 1403.14 | 24.23 | 1743.12 | 42078.91
8.10 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora |  | 5914649 - SICRO/SC 01/2024 | t | 57.94 | 7.51 | 24.23 | 9.32 | 540
8.11 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada |  | 5914622 - SICRO/SC 01/2024 | tkm | 2897 | 1.75 | 24.23 | 2.17 | 6286.49
8.12 | Limpeza de ponte |  | 4915672 - SICRO/SC 01/2024 | m | 75.45 | 4.43 | 24.23 | 5.5 | 414.97
[8 empty] | TOTAL | 4954677.15
13627_v90 - Em Edição Emissão em 12/07/2024 13:51:59 Página 1 de 1
AMUREL Rua Rio Branco - 67, Centro CEP: 88705160 - Tubarão - SC

## Table 3
Data de referência |  |  | Encargos sociais sem desoneração 117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO
Empreendimento |  | 232 - Ponte de concreto armado s/ Rio Braço do Norte-Represa-Vão; 75,45m- km 2+540m a 2+615,45m
Composição do Serviço
C.P. 1652201126691 - 05/2024 | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plástica. Ref. Sinapi 74079/5 | [6 empty] | m
Referência | Descrição dos Serviços |  |  | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R) | Total (R)
3671 - SINAPI/SC 05/2024 | Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura) |  |  | M | INSUMO | 1.36 | 1.33 | 1.81
88309 - SINAPI/SC 05/2024 | Pedreiro com encargos complementares |  |  | H | COMPOSIÇÃO | 2.03 | 30.87 | 62.51
88316 - SINAPI/SC 05/2024 | Servente com encargos complementares |  |  | H | COMPOSIÇÃO | 2.03 | 22.58 | 45.72
88631 - SINAPI/SC 05/2024 | Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 |  |  | M3 | COMPOSIÇÃO | 0.03 | 657.58 | 19.73
[7 empty] | TOTAL (R$) | 129.77
C.P. 2752303146635 - 05/2024 | PLACA DE OBRA-PADRÃO | [6 empty] | M
Referência | Descrição dos Serviços |  |  | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R) | Total (R)
88316 - SINAPI/SC 05/2024 | Servente com encargos complementares |  |  | H | COMPOSIÇÃO | 0.9 | 22.58 | 20.32
88315 - SINAPI/SC 05/2024 | Serralheiro com encargos complementares |  |  | H | COMPOSIÇÃO | 0.23 | 30.58 | 7.03
4813 - SINAPI/SC 05/2024 | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) |  |  | M2 | INSUMO | 1 | 250 | 250
5069 - SINAPI/SC 05/2024 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) |  |  | KG | INSUMO | 0.8 | 17.52 | 14.01
4517 - SINAPI/SC 05/2024 | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta |  |  | M | INSUMO | 3.75 | 3.11 | 11.66
[7 empty] | TOTAL (R$) | 303.02
C.P. 2752310153785 - 05/2024 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | [6 empty] | MES
Referência | Descrição dos Serviços |  |  | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R) | Total (R)
10776 - SINAPI/SC 05/2024 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) |  |  | MES | INSUMO | 1 | 650.39 | 650.39
[7 empty] | TOTAL (R$) | 650.39
C.P. 2752404165770 - 05/2024 | Administração local da obra- Obra de Arte Especial- Ponte | [6 empty] | unid
Referência | Descrição dos Serviços |  |  | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R) | Total (R)
7592 - SINAPI/SC 05/2024 | Topografo (horista) |  |  | H | INSUMO | 15 | 26.14 | 392.1
P9869 - SICRO/SC 01/2024 | Encarregado de obras de artes especiais |  |  | mês | INSUMO | 5 | 8039.53 | 40197.65
40936 - SINAPI/SC 05/2024 | Engenheiro civil junior (mensalista) |  |  | MES | INSUMO | 2 | 20077.36 | 40154.72
41090 - SINAPI/SC 05/2024 | Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto (mensalista) |  |  | MES | INSUMO | 3 | 5621.45 | 16864.35
P9858 - SICRO/SC 01/2024 | Laboratorista |  |  | mês | INSUMO | 3 | 6550.57 | 19651.71
P9948 - SICRO/SC 01/2024 | Motorista de veículo leve - mensalista |  |  | mês | INSUMO | 4 | 5088.24 | 20352.96
E9093 - SICRO/SC 01/2024 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  |  | CHP | INSUMO | 150 | 35.85 | 5377.5
P9875 - SICRO/SC 01/2024 | Encarregado de turma |  |  | mês | INSUMO | 5 | 5506.68 | 27533.4
[7 empty] | TOTAL (R$) | 170524.39

## Table 4
C.P. 2752405168205 - 05/2024 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. REF. SINAPI 93582 |  |  |  |  | M2
Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R) | Total (R)
10886 - SINAPI/SC 05/2024 | Extintor de incendio portatil com carga de agua pressurizada de 10 l, classe a | UN | INSUMO | 0 | 161.87 | 2.69
10891 - SINAPI/SC 05/2024 | Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 4 kg, classe bc | UN | INSUMO | 0 | 156.53 | 2.6
88489 - SINAPI/SC 05/2024 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.5 | 12.68 | 6.13
91170 - SINAPI/SC 05/2024 | Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps | M | COMPOSIÇÃO | 0.2 | 9.64 | 2.14
91862 - SINAPI/SC 05/2024 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | COMPOSIÇÃO | 0.3 | 10.1 | 3.43
91870 - SINAPI/SC 05/2024 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | COMPOSIÇÃO | 0.2 | 13.66 | 3.03
91924 - SINAPI/SC 05/2024 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | COMPOSIÇÃO | 0.9 | 3.19 | 2.98
91926 - SINAPI/SC 05/2024 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | COMPOSIÇÃO | 0.9 | 4.59 | 4.35
91959 - SINAPI/SC 05/2024 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 52.92 | 0.88
92000 - SINAPI/SC 05/2024 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 36.44 | 1.21
92001 - SINAPI/SC 05/2024 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 38.89 | 1.29
92543 - SINAPI/SC 05/2024 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M2 | COMPOSIÇÃO | 1.2 | 49.6 | 61.84
92981 - SINAPI/SC 05/2024 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm, anti-chama 450/750 V, para distribuição - fornecimento e instalação. af_10/2020 | M | COMPOSIÇÃO | 0.2 | 15.77 | 2.61
93358 - SINAPI/SC 05/2024 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | COMPOSIÇÃO | 0 | 89.32 | 0.12
94210 - SINAPI/SC 05/2024 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | M2 | COMPOSIÇÃO | 1.2 | 47.65 | 59.41
95241 - SINAPI/SC 05/2024 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024 | M2 | COMPOSIÇÃO | 1.2 | 40.4 | 50.37
95805 - SINAPI/SC 05/2024 | Condulete de PVC, tipo B, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 24.48 | 1.62
96985 - SINAPI/SC 05/2024 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 75.1 | 2.49
97586 - SINAPI/SC 05/2024 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36 W, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 163.9 | 21.72
97886 - SINAPI/SC 05/2024 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 187.5 | 6.21
98441 - SINAPI/SC 05/2024 | Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, sem vão. af_03/2024 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 100.49 | 9.86
98442 - SINAPI/SC 02/2024 | Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m, sem vão. af_05/2018 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 264.82 | 29.9
98445 - SINAPI/SC 05/2024 | Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m, com vão. af_03/2024 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.2 | 117.88 | 18.06
98446 - SINAPI/SC 05/2024 | Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m, com vão. af_03/2024 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 150.05 | 17.93
101876 - SINAPI/SC 05/2024 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 93.06 | 1.54
101891 - SINAPI/SC 05/2024 | Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 35 até 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 27.91 | 2.31
[5 empty] | TOTAL (R$) | 316.72
C.P. 2752405168206 - 05/2024 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - REF. SINAPI 93207 |  |  |  |  | M2
Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R) | Total (R)
3080 - SINAPI/SC 05/2024 | Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro | CJ | INSUMO | 0.1 | 73.53 | 4.25
3097 - SINAPI/SC 05/2024 | Fechadura roseta redonda para porta de banheiro, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo tranqueta | CJ | INSUMO | 0 | 82.33 | 3.17
10886 - SINAPI/SC 05/2024 | Extintor de incendio portatil com carga de agua pressurizada de 10 l, classe a | UN | INSUMO | 0 | 161.87 | 3.12
10891 - SINAPI/SC 05/2024 | Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 4 kg, classe bc | UN | INSUMO | 0 | 156.53 | 3.02
11587 - SINAPI/SC 05/2024 | Forro de PVC liso, branco, regua de 10 cm, espessura de 8 mm a 10 mm (com colocacao / sem estrutura metalica) | M2 | INSUMO | 1 | 82.39 | 81.88
86888 - SINAPI/SC 05/2024 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 482.83 | 18.59
86934 - SINAPI/SC 05/2024 | Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em PVC, válvula em plástico cromado tipo Americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 443.8 | 8.57
86943 - SINAPI/SC 05/2024 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 277.99 | 10.7
87548 - SINAPI/SC 05/2024 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m e 10m, E = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0 | 30.3 | 1.17
87885 - SINAPI/SC 05/2024 | Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. af_10/2022 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.2 | 8.06 | 1.65
88489 - SINAPI/SC 05/2024 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | COMPOSIÇÃO | 4.5 | 12.68 | 57.03
89171 - SINAPI/SC 05/2024 | (composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 51.37 | 4.14
89173 - SINAPI/SC 05/2024 | (composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.2 | 42.77 | 8.76
89482 - SINAPI/SC 05/2024 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 41.54 | 1.6
89711 - SINAPI/SC 05/2024 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 21.33 | 2.96
89712 - SINAPI/SC 05/2024 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 26.08 | 3.27
89714 - SINAPI/SC 05/2024 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 36.34 | 5.35
89724 - SINAPI/SC 05/2024 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 10.45 | 0.81
89726 - SINAPI/SC 05/2024 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 10.62 | 0.61
89731 - SINAPI/SC 05/2024 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 14.53 | 0.28
89748 - SINAPI/SC 05/2024 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 37.08 | 2.14
89784 - SINAPI/SC 05/2024 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 22.75 | 1.31
89796 - SINAPI/SC 05/2024 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 39.64 | 1.53
89957 - SINAPI/SC 02/2024 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 155.48 | 14.99
90443 - SINAPI/SC 05/2024 | Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023 | M | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 8.94 | 0.9
90466 - SINAPI/SC 05/2024 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023 | M | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 17.11 | 1.71
90820 - SINAPI/SC 05/2024 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 323.74 | 12.46
90822 - SINAPI/SC 05/2024 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 353.87 | 20.45
91170 - SINAPI/SC 05/2024 | Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps | M | COMPOSIÇÃO | 0.5 | 9.64 | 5.11
91173 - SINAPI/SC 05/2024 | Fixação de tubos verticais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps | M | COMPOSIÇÃO | 1.7 | 3.6 | 6.24
91341 - SINAPI/SC 05/2024 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0 | 939.57 | 30.44
91862 - SINAPI/SC 05/2024 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | COMPOSIÇÃO | 0.5 | 10.1 | 5.35
91870 - SINAPI/SC 05/2024 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | COMPOSIÇÃO | 1.7 | 13.66 | 23.69
91911 - SINAPI/SC 05/2024 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.2 | 19.24 | 3.71
91924 - SINAPI/SC 05/2024 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | COMPOSIÇÃO | 1.4 | 3.19 | 4.52
91926 - SINAPI/SC 05/2024 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | COMPOSIÇÃO | 3.5 | 4.59 | 15.92
91928 - SINAPI/SC 05/2024 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | COMPOSIÇÃO | 2 | 7.02 | 14.2
91937 - SINAPI/SC 05/2024 | Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.2 | 17.61 | 3.05
91945 - SINAPI/SC 05/2024 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" alto (2,00 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 16.44 | 0.95
92000 - SINAPI/SC 05/2024 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 36.44 | 2.81
92008 - SINAPI/SC 05/2024 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.2 | 56.23 | 8.67
92023 - SINAPI/SC 05/2024 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 59.14 | 7.98
92543 - SINAPI/SC 05/2024 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M2 | COMPOSIÇÃO | 1.4 | 49.6 | 67.56
92981 - SINAPI/SC 05/2024 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm, anti-chama 450/750 V, para distribuição - fornecimento e instalação. af_10/2020 | M | COMPOSIÇÃO | 0.2 | 15.77 | 3.04
93358 - SINAPI/SC 05/2024 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | COMPOSIÇÃO | 0 | 89.32 | 2.08
93382 - SINAPI/SC 05/2024 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | COMPOSIÇÃO | 0 | 27.26 | 0.16
94210 - SINAPI/SC 05/2024 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | M2 | COMPOSIÇÃO | 1.4 | 47.65 | 64.9
94559 - SINAPI/SC 05/2024 | Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0 | 722.08 | 20.87
95240 - SINAPI/SC 05/2024 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_01/2024 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0 | 21.01 | 0.11
95241 - SINAPI/SC 05/2024 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024 | M2 | COMPOSIÇÃO | 1.4 | 40.4 | 54.78
95805 - SINAPI/SC 05/2024 | Condulete de PVC, tipo B, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.3 | 24.48 | 7.08
95811 - SINAPI/SC 05/2024 | Condulete de PVC, tipo Lb, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 19.94 | 2.69
96985 - SINAPI/SC 05/2024 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 75.1 | 2.89
97586 - SINAPI/SC 03/2024 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36 W, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 163.9 | 18.95
97593 - SINAPI/SC 03/2024 | Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 W, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 150.59 | 11.61
97611 - SINAPI/SC 03/2024 | Lâmpada compacta fluorescente de 15 W, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 28 | 1.08
97612 - SINAPI/SC 03/2024 | Lâmpada compacta fluorescente de 20 W, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 30.24 | 1.16
97886 - SINAPI/SC 05/2024 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 187.5 | 7.22
97906 - SINAPI/SC 05/2024 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 491.31 | 9.48
98283 - SINAPI/SC 05/2024 | Cabo telefônico cci-50 4 pares, sem blindagem, instalado em distribuição de edificação residencial - fornecimento e instalação. af_11/2019 | M | COMPOSIÇÃO | 0.6 | 11.51 | 7.1
98441 - SINAPI/SC 05/2024 | Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, sem vão. af_03/2024 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.3 | 100.49 | 29.94
98442 - SINAPI/SC 02/2024 | Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m, sem vão. af_05/2018 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.3 | 264.82 | 90.81
98443 - SINAPI/SC 05/2024 | Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, sem vão. af_03/2024 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.2 | 78.56 | 12.42
98444 - SINAPI/SC 02/2024 | Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, com área líquida menor que 6 m, sem vão. af_05/2018 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.2 | 235.04 | 42.78
98445 - SINAPI/SC 05/2024 | Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m, com vão. af_03/2024 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.5 | 117.88 | 54.86
98446 - SINAPI/SC 05/2024 | Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m, com vão. af_03/2024 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.4 | 150.05 | 54.45
98447 - SINAPI/SC 05/2024 | Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, com área líquida maior ou igual a 6 m, com vão. af_03/2024 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.2 | 92.31 | 22.8
98448 - SINAPI/SC 05/2024 | Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, com área líquida menor que 6 m, com vão. af_03/2024 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.2 | 118.04 | 22.73
100556 - SINAPI/SC 05/2024 | Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. af_11/2019 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 41.49 | 0.8
100665 - SINAPI/SC 05/2024 | Janela de madeira - cedrinho/angelim ou equivalente da região - de abrir com 4 folhas (2 venezianas e 2 guilhotinas para vidro), com batente, alizar e ferragens. exclusive vidros, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 581.14 | 56.02
101165 - SINAPI/SC 05/2024 | Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 | M3 | COMPOSIÇÃO | 0 | 1060.05 | 25.34
101875 - SINAPI/SC 05/2024 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | COMPOSIÇÃO | 0 | 360.41 | 6.96
101891 - SINAPI/SC 05/2024 | Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 35 até 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | COMPOSIÇÃO | 0.2 | 27.91 | 4.84
103328 - SINAPI/SC 05/2024 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.1 | 105.29 | 10.77
[5 empty] | TOTAL (R$) | 1127.34
C.P. 2752406169661 - 05/2024 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR (REF SINAPI 101489) |  |  |  |  | UN
Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R) | Total (R)
1094 - SINAPI/SC 05/2024 | Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo, sem isolador | UN | INSUMO | 1 | 39.36 | 39.36
3398 - SINAPI/SC 05/2024 | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao | UN | INSUMO | 1 | 5.57 | 5.57
4346 - SINAPI/SC 05/2024 | Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diametro 5/8", comprimento 6", com porca e arruela de pressao media | UN | INSUMO | 3 | 14.52 | 43.56
11267 - SINAPI/SC 05/2024 | Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm | UN | INSUMO | 2 | 1.54 | 3.08
11864 - SINAPI/SC 05/2024 | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 95 mm2 | UN | INSUMO | 1 | 33 | 33
11950 - SINAPI/SC 05/2024 | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | UN | INSUMO | 4 | 0.18 | 0.72
14153 - SINAPI/SC 05/2024 | Fita metalica perfurada, L = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf | UN | INSUMO | 0.06 | 59.67 | 3.58
39996 - SINAPI/SC 05/2024 | Vergalhao zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm) | M | INSUMO | 0.17 | 3.67 | 0.61
39997 - SINAPI/SC 05/2024 | Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" | UN | INSUMO | 2 | 0.43 | 0.86
88247 - SINAPI/SC 05/2024 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0.39 | 24.83 | 9.68
88264 - SINAPI/SC 05/2024 | Eletricista com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 3.51 | 36.56 | 128.25
96977 - SINAPI/SC 05/2024 | Cordoalha de cobre nu 50 mm, enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023 | M | COMPOSIÇÃO | 1.95 | 53.51 | 104.34
100578 - SINAPI/SC 05/2024 | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019 | UN | COMPOSIÇÃO | 1 | 508.17 | 508.17
[5 empty] | TOTAL (R$) | 880.78
Responsável técnico pelos ítens:
13627_v88 - Em Edição Emissão em 12/07/2024 09:56:28 Página 1 de 1

## Table 5
OBRA: |  | 232 - Ponte de concreto armado s/ Rio Braço do Norte-Represa-Vão; 75,45m- km 2+540m a
ENDEREÇO: |  | Anel viario Braço do Norte-Braço do Norte/SC
Demonstrativo BDI Padrão
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
FÓRMULA
BDI={[1+AC/100+SG/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100
REFERÊNCIA
Construção de Rodovias e Ferrovias - 19,60% a 24,23%
Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Item | 1º quartil |  | 3º quartil | Proposto | Descrição
AC | 3.8% |  | 4.67% | 3.8% | Administração Central
SG | 0.32% |  | 0.74% | 0.4% | Seguro + Garantia
R | 0.5% |  | 0.97% | 0.56% | Risco
DF | 1.02% |  | 1.21% | 1.11% | Despesa Financeira
L | 6.64% |  | 8.69% | 8.31% | Lucro
I |  |  |  | 7.65% | Impostos
|  |  | TOTAL | 24.23%
IMPOSTOS | %
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
CPRB | 0%
ISS | 4%
Total | 7.65%
(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)
100%
4%
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de | [5 empty] | << (limitado a 5,00%)
13627_v88 - Em Edição Emissão em 12/07/2024 09:54:11
Assinado eletronicamente por: * JOAO ROBERTO SMANIA CATANEO (***.802.149-**) em 12/07/2024 14:18:38 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
Este documento é cópia do original assinado eletronicamente. Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço: https://amurel-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/3086266d-44f9-4d62-aecb-83cf4d3d7514